Утверждаю

Заведующий кафедрой дизайна и моды

_________ Н.А. Абрамович

«26 »   июня              2025

ГРАФИК

выполнения курсового проекта

Факультет дизайна, группа 3Дзг-2

Кафедра дизайна и моды

Дисциплина «ДИЗАЙН-ПРОЕТИРОВАНИЕ»

| № п/п | Содержание этапа курсовой работы | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исследование темы. Изучение источников по теме. Сбор и анализ данных. Структурирование данных. | 01.09.25-14.09.25 |
| 2 | Подготовка концепт-решений. | 15.09.25-29.09.25 |
| 3 | Определение графических элементов и их проработка. Описание процесса. | 30.09.25-14.10.25 |
| 4 | Создание раскадровок видеороликов. Монтаж и анимация итоговых вариантов. | 15.10.25-11.11.25 |
| 6 | Написание заключения и оформление курсовой работы. | 12.11.25-25.11.25 |
| 7 | Оформление всех материалов по установленной форме. Предоставление на окончательную проверку курсовой работы. | 26.11.25-09.12.25 |
| 8 | Защита курсового проекта. | 10.12.25-17.12.25 |

Руководитель: 	_________И. М. Ушкина